# 통합 요구사항 명세서 v0.9 — v0.8 변경분

Oct 13, 2026 · @junmo

v0.9는 v0.8 제안안 위에 2인 체제, 최소 범위, 입력 경로, 관리자 없음, 자동 수집 제외를 덧붙이는 변경 문서다. v0.8 전체를 다시 쓰지 않고 바뀐 절만 적었고, 적지 않은 절은 v0.8이 그대로 유효하다. 오늘 회의 결과는 반영하지 못했고, 회의 결과에 따라 달라질 항목은 "제안"으로 표시했다.

## 바뀐 것 요약

| 번호 | 절 | v0.8 | v0.9 | 이유 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C-01 | 6장, 10장 5번 | 팀 7명 기준, 개발일 3일 | 최대 2명이 AI 코딩 도구로 개발, 개발일 3일(10/13~10/15)은 그대로 | 인원이 줄어 37개를 3일에 끝내기 어렵다 | 제안 |
| C-02 | 1.3, D-40 | 1차-A 37개를 동결 전에 모두 완료 | 1차-A를 3단계로 나눠 1단계 27개를 먼저 끝까지 이어 붙인다 (작업 카드 1장) | 끊기지 않는 흐름과 위험한 것 먼저 | 제안 |
| C-03 | 1.3, 4.2, D-40 | 1차-B 순서: JOB-19, APP-09, APP-08, SCH-06, JOB-14, NTF-06, JOB-02, JOB-15 … | 1차-A 입력은 글 붙여넣기·직접 입력 그대로. 1차-B에서 URL 가져오기(JOB-02)와 이미지 읽기(JOB-15)를 맨 앞으로 올리는 안 | 공고 넣는 수고를 줄여 자동화 요구에 답한다 | 회의 안건 |
| C-04 | 2.1, 3.1 | 2.1과 1.3 제외 칸에 "관리자 기능 없음" | 3.1에도 명시: 공고는 사용자가 직접 넣는다. 관리자 화면이나 관리자가 공고를 올리는 기능은 없다 | "공고 올리기"라는 표현이 관리자 입력으로 오해되었다 | 정리 |
| C-05 | 1.3 제외 | 채용 사이트 자동 수집 제외 | 유지. 공공 채용 정보 API로 공고 후보를 보여 주는 기능은 2차 후보로 두고 조사 후 결정 | 약관·접근 제한, 개발 일정 | 제안 |
| C-06 | 6장 | 개발 방식 규정 없음 | AI 코딩 도구를 쓸 때 공통 규칙(AGENTS.md)과 작업 카드를 따른다 | 도구가 달라도 같은 규칙으로 작업 | 제안 |
| C-07 | 10장 | 확인 사항 12개 | 입력 경로, 공공 API 조사, v1.0 PDF 변경점 확인 등을 더해 갱신 | 위 변경에 따른 정리 | 제안 |

상태 뜻: 제안 = PM이 승인하면 확정, 회의 안건 = 회의에서 결정, 정리 = 뜻은 그대로고 표현만 바꾼다.

## 바뀐 절 전문

### 1.3 범위 (1차-A 부분을 대체)

1차-A 37개는 그대로고 단계로 나눴다. 1단계를 모두 끝내기 전에 2단계를 시작하지 않는다. 1차-B·2차·제외는 아래 표에 적은 것만 v0.8과 다르다.

| 영역 | 1단계 (27개, 먼저) | 2단계 (9개) | 3단계 (1개) | 1차-B 변경 | 2차·제외 변경 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계정 | 비회원 시작(ACC-00), 동의 기록(ACC-02), 로그인 상태 유지(ACC-07), 내 데이터만 보기(ACC-08), 기록 보호(ACC-10, 규칙) | — | — | 없음 | 없음 |
| 공고 | 글 붙여넣기(JOB-01), 직접 입력(JOB-08), AI 추출 요청(JOB-03), 5가지 항목 찾기(JOB-04), 지어낸 값 걸러내기(JOB-05), 날짜 정리(JOB-06), 진행 상태(JOB-07), 확인·수정(JOB-09), 마감 후보 고르기(JOB-10), 확정(JOB-11) | 공고·지원 목록(JOB-12) | 확정한 공고 수정(JOB-18) | URL 가져오기(JOB-02)와 이미지 읽기(JOB-15)를 B의 맨 앞으로 올리는 안 (C-03) | 2차 후보: 공공 채용 API로 공고 후보 보여 주기(조사 후). 제외 유지: 채용 사이트 자동 수집, 관리자 기능 |
| 지원·전형 | 지원 건 만들기(APP-01), 중복 막기(APP-02), 상태 바꾸기(APP-03), 결과 입력(APP-05), 불합격·포기(APP-06) | 전형 단계 편집(APP-04), 결과 입력 대기(APP-07) | — | 없음 | 없음 |
| 일정·알림 | 마감 일정 자동 생성(SCH-01), 일정 목록·D-Day(SCH-04), 마감 알림(NTF-01), 알림 보내기(NTF-02), 알림함(NTF-03) | 일정 추가(SCH-02), 일정 수정(SCH-03) | — | 없음 | 없음 |
| 홈 | 곧 마감(HOME-01), 확인할 공고(HOME-02) | 결과 입력 대기(HOME-03), 처리한 일 빼기(HOME-04), 상태 화면(HOME-05), 한 번에 불러오기(HOME-06) | — | 없음 | 없음 |

확정한 공고를 고치는 기능(JOB-18)이 3단계라서, 이걸 하지 못하면 확정을 잘못했을 때 고칠 수단이 없다. 그래서 1단계의 확정 화면에서 마지막 확인을 강하게 한다.

### 3.1 구성 (끝에 단락 추가)

공고는 사용자가 직접 넣는다. 1차-A는 글 붙여넣기와 직접 입력이고, 1차-B에서 URL과 이미지로 넓힌다. 관리자가 공고를 올리거나 관리하는 화면과 기능은 없다. AI 비용과 오류는 개발팀이 각 서비스(Supabase, Gemini, Sentry)의 관리 화면에서 직접 확인한다.

### 6장 제약 사항 (기간 행을 대체하고 행 추가)

| 분류 | 제약 |
| --- | --- |
| 기간 | 착수 10/13, 마감은 늦어도 10/19. 마감 3일 전인 10/16부터는 새 기능 없이 고치기·검수만 한다. 개발 가능일은 10/13~10/15, 3일이다 |
| 인원 | 최대 2명 [제안: 회의에서 확인]. 범위는 1단계 27개를 먼저 끝까지 이어 붙이고, 남는 시간에 2단계, 마지막에 3단계를 한다 |
| 개발 방식 | AI 코딩 도구(Cursor 등)를 쓸 때 공통 규칙 파일(AGENTS.md)과 작업 카드를 따른다. 시험을 먼저 쓰고, 카드에 없는 기능을 추가하지 않는다 |

## 신규 결정 (제안)

v0.8의 D-29~D-48 다음 번호다. PM이 승인하기 전까지는 제안이다.

| 번호 | 주제 | 결정(제안) | 이유 | 반영 위치 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D-49 | 팀·일정 | 최대 2명, 개발 가능일 10/13~10/15, 동결 10/16, 마감 늦어도 10/19 | 인원이 줄었고 일정은 그대로다 | 6장 |
| D-50 | 1차-A 단계 나누기 | 1차-A 37개를 1단계 27, 2단계 9, 3단계 1로 나눠 1단계를 먼저 끝까지 이어 붙인다. D-40의 B 순서는 그대로다 | 끊기지 않는 흐름이 먼저고, 최소 흐름이 돌아가야 시연이 가능하다 | 1.3 |
| D-51 | 관리자 없음 | 관리자 화면·관리자 공고 등록 기능을 만들지 않는다. 공고는 사용자가 직접 넣는다. 운영 확인은 개발팀이 각 서비스 관리 화면에서 한다 | v0.8 2.1·1.3에 이미 있는 내용을 3.1에도 적어 오해를 막는다 | 3.1 |
| D-52 | 자동 수집 | 채용 사이트 자동 수집은 제외 유지. 공공 채용 정보 API로 공고 후보를 보여 주는 기능은 2차 후보로 두고, 제공 항목·신청 방법·호출 한도를 공식 문서로 조사한 뒤 정한다 | 약관·접근 제한, 개발 일정, "사용자가 확인하기 전에는 일정을 만들지 않는다"는 원칙 | 1.3 |
| D-53 | 입력 경로 | 1차-A는 글 붙여넣기·직접 입력. 1차-B에서 URL(JOB-02)과 이미지(JOB-15)를 맨 앞으로 올리는 안. 공유 버튼으로 앱에 보내기는 후보이고 iPhone 지원 여부를 확인한 뒤 FR 번호를 붙인다 | 공고를 넣는 수고가 자동화의 핵심이다. URL은 로그인·차단 페이지에서 실패할 수 있어 사이트 몇 곣으로 시험이 필요하다 | 1.3, 4.2 |
| D-54 | 개발 규칙 | AI 코딩 도구는 AGENTS.md를 따르고, 구현 지시는 작업 카드 한 장 단위로 한다. 시험이 먼저다 | 도구가 달라도 같은 규칙으로 작업하고 없는 기능이 늘지 않게 한다 | 6장 |

## 10장 남은 확인 사항 (갱신본)

v0.8 10장을 이 표로 대체한다. 1~12번은 v0.8의 번호를 그대로 두고, 바뀐 줄은 비고에 적었다. 13~16번이 새 항목이다. 담당과 기한은 제안이다.

| 번호 | 확인할 것 | 담당 | 기한(제안) | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 배포 위치: Next.js, Python AI 서버, Jenkins를 어디서 돌릴지. HTTPS, 대기열 작업 처리, 1분 예약 작업, 40명 시험 가능 | 인프라 | 10/13 | v0.8과 같음. 작업 카드 T-03·T-06의 선행 조건 |
| 2 | Gemini 무료 한도와 약관을 공식 문서로 확인 | AI | 10/13 | v0.8과 같음. T-02의 선행 조건 |
| 3 | 같은 원문 재사용 범위(본인 한정 또는 전체) | PM | 1차-B 12번 전 | v0.8과 같음 |
| 4 | 사람별 하루 AI 한도 값(제안 5건) | PM | 1차-B 5번 전 | v0.8과 같음 |
| 5 | 범위 대비 일정: 2명이 1단계 27개를 10/13~10/15에 끝낼 수 있는지 | PM + 개발 2명 | 10/13 | 바뀜: v0.8의 "1차-A 37개" 기준이 "1단계 27개"로 바뀌었다 (C-02) |
| 6 | D-29, 30, 31, 38, 40 승인 여부 | PM | 10/13 회의 | 바뀜: 승인 여부를 회의 결과로 확인해 코드의 [승인 의존] 표시를 정리한다 |
| 7 | URL 수집 허용 기준: robots.txt, 사이트 약관, 차단당했을 때 대응 | PM | 1차-B URL 전 | v0.8과 같음 |
| 8 | 2차 자소서 약관 | PM | 2차 시작 전 | v0.8과 같음 |
| 9 | 조건서 개정 방식 | PM | 이 문서 확정 때 | v0.8과 같음 |
| 10 | 시연 환경(40명 접속 시험 방법) | QA | 10/16 전 | 담당이 정해지지 않음. 2명 체제에서 누가 맡을지 정해야 함 |
| 11 | ERD 확정 (표·칸 이름, span의 UTF-16 저장까지) | 백엔드 | 10/13 오전 | v0.8과 같음. T-02·T-03의 선행 조건 |
| 12 | AI 추출 결과 형식 확정 | AI + 백엔드 | 10/13 오전 | v0.8과 같음. T-01·T-02·T-07의 선행 조건 |
| 13 | 입력 경로 우선순위(D-53): URL·이미지를 1차-B 맨 앞으로 올릴지, 공유 버튼 FR을 추가할지, iPhone 지원 여부 | PM | 10/13 회의 | 새 항목 |
| 14 | 공공 채용 정보 API 조사(D-52): 제공 항목, 신청 방법, 호출 한도, 약관 | AI 또는 데이터 | 2차 시작 전 | 새 항목. 검색에서 포털에 채용 관련 API가 여러 개 있다는 것만 확인했고 내용은 읽지 못했다 |
| 15 | 업로드한 v1.0 PDF의 변경점: 1~8쪽은 v0.7과 같음을 확인했고 9쪽 이후는 대조하지 못했다 | PM 또는 문서 담당 | 10/13 | 새 항목 |
| 16 | 팀 구성 확정: 2명의 이름과 레인(규칙·DB / AI·화면) 배정 | PM | 10/13 | 새 항목 |

## 그대로인 것과 v1.1 통합 방법

이 문서에 없는 내용은 모두 v0.8 그대로 유효하다. 아래 절은 이번에 손대지 않았다.

| v0.8 절 | 상태 |
| --- | --- |
| 2장 (사용자·시나리오) | 그대로. 단, 2.1의 관리자 없음 문구는 C-04로 명시만 추가 |
| 3.2, 3.3 | 그대로 |
| 4.1~4.6 FR 표와 예외 표 | 그대로. 단계 구분(1·2·3단계)은 작업 카드 문서가 관리 |
| 5장 (데이터·규칙) | 그대로 |
| 7장, 8장 (AC와 날짜 정리 시험표 13줄) | 그대로 |
| 9.1, 9.2 | 그대로 |
| 부록 A~C | 그대로 |

v1.1 통합 방법. 회의 결과를 받으면 다음 순서로 합친다.

- 승인 대기 결정(D-29, 30, 31, 38, 40)의 승인 여부를 반영하고 [승인 의존] 표시를 정리한다.

- 신규 결정 D-49~D-54를 승인·보류·폐기로 나눠 확정한다.

- 팀 구성, 1차-A 단계 구분, URL·이미지 입력(JOB-02, JOB-15)의 앞당김 여부를 확정하고 1.3, 3.1, 6장을 한 번에 고친다.

- 10장 남은 확인 사항을 닫은 항목은 지우고, 남은 것만 번호를 다시 매긴다.

- 변경 이력에 v0.9 → v1.1을 한 줄로 적고, 작업 카드·ERD·디자인 규칙의 근거 번호를 다시 맞춘다.

회의 결과가 오기 전까지 이 문서의 "제안" 항목은 확정된 것이 아니다. 코드에는 [승인 의존]으로 표시한다.